## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Кунгурского муниципального округа
Пермского края
Паршакова О.А.
________________________________________
(подпись)
28 февраля 2024 года
(дата1)
ПЛАН2
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Моховская основная общеобразовательная школа» ИНН 5940306798
Кунгурского муниципального округа
на 2024 год
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия 3
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | 1.1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | 1. Обеспечить систематическое обновление информации на стендах. | 2024-05-01 | Немкина Е.В., директор
2 | 1.1.2 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | 1. Обеспечить систематическое обновление информациина сайте. | 2024-05-01
3 | 1.2.1 Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | 1. Обеспечить периодическое (не реже 1 раза в месяц) обновление контента раздела «Часто задаваемые вопросы». | 2024-07-01
4 | 1.3.1 Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы. | 1. Обеспечить размещение дополнительных информационных стендов в местах доступных для потребителей образовательных услуг (родителей). | 2024-04-01
5 | 1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | 1. Обеспечить полноту и доступность информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте в сети "Интернет". | 2024-04-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
7 | 2.3.1. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | 1. Обеспечить комфортные условия в зоне ожидания, доступность санитарно-гигиенических помещений, питьевой воды. 2. Устранить дефекты и повреждения пола, не допускающих влажную уборку и дезинфекцию в кабинетах информатики, искусства и технологии, в обеденном зале. | 2024-09-01 | Немкина Е.В., директор
III. Доступность услуг для инвалидов
8 | 3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. Количество условий доступности организации для инвалидов. | 1. Провести мониторинг доступности помещений учреждения и наличия необходимого оборудования вместе с представителями общественных организаций инвалидов, представителей родительской общественности. 2. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков. 3.Направить ходатайство Учредителю на включение в реестр потребностей приобретение и установку необходимого (по результатм мониторинга) оборудования. | 2024-11-01 | Немкина Е.В., директор
9 | 3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.
IV. Доброжелательность, вежливость работников
11 | 4.1.1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | 1. Провести разъяснительную беседу с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей, по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. | 2024-09-01 | Немкина Е.В., директор
12 | 4.2.1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы. | 1. Провести разъяснительную беседу с работниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики.
13 | 4.3.1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | 1. Провести разъяснительную беседу с работниками, обеспечивающими взаимодействие с потребителями с использованием дистанционных форм, по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики.
9
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | 5.1.1. Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Повышение привлекательности образовательной организации посредством размещения информации о деятельности учреждения в сети "Интернет", СМИ. | 2024-09-01 | Немкина Е.В., директор
15 | 5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Выстраивание эффективной системы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся.
16 | 5.3.1 Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы.
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример - 16 января 2023 г.).
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.